## 怎么填
第二轮需求 · 待确认清单
填黄色格子即可
这是什么 | eorzea-typing 第二轮需求里,我按现有代码推不出唯一答案的点。答完就能开工。
怎么填 | 只需要填【黄色格子】。
「待确认问题」表:G 列(你的答复)有下拉可选,也可以直接打字;要改我的建议就在 H 列(备注)写清楚。
整行不用管的,G 列选「按建议做」即可 —— 留空我也按建议做。
阻塞级别 | 阻塞 = 不答我没法动手,答案不同做出来的东西完全不一样(红色标注)
决策 = 有默认答案,你不管我也能推进,但可能不合你的口味
知会 = 我打算这么做,你没意见就不用回
几张表 | 待确认问题 —— 主表,需要你填
部署方案对比 —— 数据库放哪,选一个(G 列)
已确认并落地 —— 上一轮问过、已经做完的,存档用,不用填
最要紧的三个 | Q13 数据库放哪(需求 4/5 全卡在这)
Q10 两个新机制和现有泰坦之怒是替换还是三选一
Q12 联机版特殊机制做不做(决定协议要不要动)

## 待确认问题
编号 | 需求 | 主题 | 阻塞级别 | 问题 | 我的建议(不填就按这个做) | 你的答复 | 备注
Q01 | 需求3 特殊机制 | 三连桶·布局 | 阻塞 | 「条」上一共几个位置?玩家只在最左/最右二选一出生,还是有多格? | 一条 5 格,玩家随机出现在最左或最右,石头固定在正中(第 3 格) | 最左或者最右
Q02 | 需求3 特殊机制 | 三连桶·移动 | 阻塞 | 输入一个词移动一格,还是输入对应方向的词就直接跳到那一侧? | 一词一格。从边上走到中间需要两个词,这样才有「来不来得及」的紧张感 | 一次一格
Q03 | 需求3 特殊机制 | 三连桶·石头 | 阻塞 | 石头位置固定在中间还是每次随机? | 固定中间。随机位置会让「往哪走」变成猜谜,而不是拼手速 | 中间
Q04 | 需求3 特殊机制 | 三连桶·打错 | 阻塞 | 输入错误的方向词会怎样:原地不动 / 往反方向走 / 直接算失败? | 原地不动 + 该次输入作废重来。往反方向走惩罚过重,直接失败则失去了「条」的意义 | 原地不动
Q05 | 需求3 特殊机制 | 三连桶·时长 | 阻塞 | 整个机制给多少秒?和难度挂钩吗? | 按难度取读条窗口的 2 倍:普通 20s / 困难 13s / 地狱 10s(简单不触发) | ok
Q06 | 需求3 特殊机制 | 三穿一·顺序 | 阻塞 | 「按随机顺序输入」是系统指定一个顺序、玩家必须照着打,还是任意顺序都行? | 系统指定顺序,三个词上标 1/2/3 序号,必须按序号打 | ok
Q07 | 需求3 特殊机制 | 三穿一·提示 | 阻塞 | 如果有指定顺序,顺序怎么展示给玩家? | 词前面标数字角标,当前该打的那个高亮,已完成的置灰 | ok
Q08 | 需求3 特殊机制 | 三穿一·打错 | 阻塞 | 打错其中一个:整个机制失败,还是只重打那一个? | 只重打那一个,但计时不停。整个失败对三连输入太苛刻 | ok
Q09 | 需求3 特殊机制 | 三穿一·词长 | 决策 | 三个词各用什么长度?沿用打断词的「≤4 个判定字符」限制吗? | 沿用 ≤4 字。三个词加起来已经够长了 | ok
Q10 | 需求3 特殊机制 | 与泰坦之怒的关系 | 阻塞 | 这两个新机制是**替换**现有的泰坦之怒,还是三选一随机出现? | 三选一随机:泰坦之怒 50% / 三连桶 25% / 三穿一 25% | 分别加在泰坦固定67%，33%处。无限模式在泰坦血量里80% 60% 40% 20%时概率触发，替换下一个词。
Q11 | 需求3 特殊机制 | 联机下的行为 | 阻塞 | 三连桶是位置类机制,联机时两人各有各的位置吗?一个躲开一个没躲开,团队血怎么扣? | 两人各有位置,各自判定;每有一人没躲开就扣一份血。或者干脆特殊机制只做单人 | 联机独立位置和判定。看队友区
Q12 | 需求3 特殊机制 | 协议改动确认 | 知会 | 这两个机制要往 WS 协议加不少字段(条长度/石头位置/玩家位置/三词与顺序/位置变化消息),两个镜像文件都要改。确认要做联机版吗? | 先只做单人。联机版等单人手感调顺了再搬,否则协议要返工两次 | 一起搞好反正你tokens用不完了。顺便把这个模块优化成我后面想加机制能很方便的加
Q13 | 需求4 账号 | 部署与数据库 | 阻塞 | 数据库放哪?(见「部署方案对比」表) | 自建 VPS 跑 Docker + SQLite 文件。私用小玩具,这样最省心也最可控 | ok
Q14 | 需求4 账号 | 形容词表 | 阻塞 | 随机 ID 的「形容词」部分从哪来?现有词库里没有形容词表,要新建一份。需要多少个? | 手写 120 个 FF14 风格形容词(乐观的/沉默的/炽热的…),配合名词池够用了 | ok，要包含好玩的词，可以更长，比如花容月貌的，之类的，组合起来要幽默
Q15 | 需求4 账号 | 名词来源 | 决策 | 名词从「人物名、技能名」里选 —— characters 分类有 9384 条但混大量路人 NPC,只有 named===true 才是具名角色。确认用这两个来源吗? | characters(仅 named)+ actions(战斗技能),两者合计约 1500 条,重名概率很低 | ok，可以加上地名和怪物名吧
Q16 | 需求4 账号 | #数字的含义 | 阻塞 | 「乐观的豪雪#123」里的 123 是同名时自增的序号,还是每人都带一串随机数字? | 同名去重序号:第一个叫这个名的是 #1,第二个 #2。这样 ID 短、好念 | 每个人都带三位数随机
Q17 | 需求4 账号 | 密码格式 | 决策 | 密码多长?字符集用什么? | 12 位,排除易混淆字符(0/O/1/I/l)的大写字母+数字,分三组显示便于抄写 | 随便你，反正用户记不住。而且用户应该能一键复制和一键下载截图。
Q18 | 需求4 账号 | 密码存储 | 知会 | 我会加盐哈希后入库,不存明文;发放时页面显示一次,之后不可再查。确认? | 按此执行。即使是随机发放的密码,库泄露也不该直接暴露 | ok
Q19 | 需求4 账号 | 丢失后的旧记录 | 决策 | 「丢失只能重新申请」——旧 ID 的排行榜记录怎么办? | 保留在榜上。记录是记录,账号是账号,删掉反而让榜单出现空洞 | ok，同时我应该能有独立权限去查询账号密码数据库。
Q20 | 需求4 账号 | 不登录能否玩 | 决策 | 不登录能不能玩? | 能玩,只是不上榜。强制注册会劝退大半随手点进来的人 | 能玩，不能上榜单和打pvp而已。同时联机会发一个游客id加六位数随机数字比如游客123456.这个游客id在退出房间就注销。
Q21 | 需求5 排行榜 | 排序口径 | 阻塞 | 排行榜按什么排?现有 computeScore = 伤害 + 打断成功×500 + 准确率×1000 是为单局设计的。 | 标准模式按 score;无限模式按「击杀数 → 存活时长」。两者本来就不是一回事 | 标准模式按击杀boss时长，无限模式按你说的
Q22 | 需求5 排行榜 | 收录范围 | 决策 | 只收通关(victory)的成绩,还是所有局都收? | 都收。无限模式本来就没有「通关」,标准模式只收通关会让榜单太空 | 只收困难，炼狱和无限。不通关不要，不通关金属膜榜单
Q23 | 需求5 排行榜 | 输入模式怎么体现 | 阻塞 | 需求只说「必须记录」。是同一个榜打标签,还是分成两个榜? | 分榜。组合输入允许反复退格,准确率天然低于逐字,混在一起比没有意义 | 分开，同时玩家单局结束如果通关可以自己选择是否上榜。同时困难boss血量调高30% 炼狱直接调高100%
Q24 | 需求5 排行榜 | 每人保留几条 | 决策 | 每人只留最好成绩,还是所有记录都留、榜上显示 Top N? | 每人每条赛道只留最好的一条,榜上显示 Top 50 | 只留玩家选择上榜的成绩，每个玩家同时在一个赛道有一个一个成绩
Q25 | 需求5 排行榜 | 反作弊卡榜 | 决策 | 现在每局都会算 trustScore 和 flags,要用它卡上榜吗? | rejected(<40 分)不上榜;unverified(40~70)上榜但打个标记。另外给你留一个手动下榜的口子 | 有我管理员手动下榜的口子，加个管理员账密通道之类的后台界面，
Q26 | 需求5 排行榜 | 低难度成绩 | 决策 | 简单/普通难度的成绩完全不记录,还是记录但不展示? | 记录但不做公开榜,只在个人页显示。将来想开榜时数据是现成的 | 记录每局历史数据。
Q27 | 需求5 排行榜 | 无限模式榜的位置 | 决策 | 需求说「炼狱模式展示在首页,困难模式需要单独点开」。无限模式的榜放哪? | 和地狱榜并列放首页 —— 无限模式固定困难规则,是最有观赏性的一条榜 | ok
Q28 | 跨需求 | 移动端 IME 与反作弊 | 决策 | 移动端整词联想会直接上屏,击键数远少于字符数,会触发 keystroke_deficit(粘贴检测)。移动端成绩要不要允许上榜? | 允许上榜,但对移动端放宽 keystroke_deficit 这一条硬校验并打标记。否则手机党全被误判 | 移动端本次不做排行榜
Q29 | 跨需求 | 困难档还要不要再加料 | 决策 | 现在困难与普通已经拉开(词长/限时/扣血/读条全不同)。还需要额外加东西吗? | 先这样玩几局看手感。真要加,下一个杠杆是提高困难档的泰坦之怒基础概率 | 前面说了调整boss血量
Q30 | 跨需求 | 联机要不要角色技能 | 阻塞 | 技能目前只做了单人。联机也要的话,协议要加「使用技能」的 C2S 和「技能生效」的 S2C,且效果必须服务端权威。 | 联机也做,但排在特殊机制之后 —— 两件事都动协议,一起改一次比改两次好 | 一起做好
Q31 | 跨需求 | 联机能否自选角色 | 决策 | 联机里 P1/P2 现在是座位(房主是 P1)。能自选角色吗?两人都想当黑皮猫娘怎么办? | 可以自选,允许重复。这是合作不是对战,没必要抢角色 | 可以的
Q32 | 需求5 排行榜 | 单机成绩的可信度 | 阻塞 | 单机成绩要上榜,但单机的判定全在客户端 —— 客户端算出来的 trustScore 改个数字就是 100。上榜时要不要做服务端重放校验? | 必须做。上榜时上传 attempts + seed,服务端用同一个 seed 重建词序列、逐个核对 wordId/submitted、重跑 checkAttempt 与 analyzeSession、重算得分再与客户端声称的对比。不做的话单机榜等于开放给脚本。

## 部署方案对比
方案 | 数据能否持久 | 费用 | 国内访问 | 省心程度 | 说明 | 你的选择
自建 VPS + Docker + SQLite | 是 | 约 ¥60~200/年 | 好(选香港/日本节点) | 中 | ★ 我的推荐。现成的 Dockerfile 直接能用,挂个卷就行。不受平台免费政策变动影响,也没有冷启动问题。要自己管服务器,但这个体量几乎零维护
Zeabur | 是(持久卷) | 有免费额度 | 好(有香港/日本节点) | 高 | 国内团队做的,支持 Docker + 持久卷。不想碰服务器的话这是首选
Fly.io + 持久卷 | 是 | 需绑卡,有免费额度 | 一般 | 高 | 支持 WebSocket 和持久卷,SQLite 直接放卷上。要绑信用卡
Render free + Neon(外部 Postgres) | 是(数据在 Neon) | 免费 | 一般 | 高 | 部署形态完全不用改,只多一个连接串。但 Render 免费实例 15 分钟休眠、冷启动约 50 秒 —— 这个问题现在就有
Render 付费 + 持久磁盘 | 是 | 约 $7/月起 | 一般 | 高 | 最省事,但要持续付费
Oracle Cloud Always Free | 是 | 永久免费 | 看区域 | 低 | 配置很高的免费 ARM 虚拟机,但注册门槛高、有闲置回收风险,不适合怕折腾的场景
维持现状(Render free,无数据库) | 否 —— 重启即清空 | 免费 | 一般 | 高 | ⚠ 免费实例没有持久磁盘,SQLite 文件重启就没。账号和排行榜做不了

## 已确认并落地
需求 | 当初的问题 | 你的答复 | 落地情况
需求1 移动端 | 「移动端街机模式」具体指什么? | 就是移动端单人模式,街机只是叫着好听 | 已完成:移除劝退遮罩、响应式布局、窄屏隐藏联机入口、输入框 17px 防 iOS 缩放、触摸目标 44px
需求2 组合输入 | 打对后的「321」流程是什么? | 取消这个流程 | 已完成:打对直接切下一词
需求2 组合输入 | 地狱难度要不要组合输入? | 地狱不变,不加组合输入 | 已完成:resolveInputMode 强制地狱为逐字,服务端会再收敛一次不信客户端
需求2 组合输入 | 哪些难度支持、默认是哪个? | 简单/普通/困难都支持,默认组合输入 | 已完成。实测:打错变红不判负不清空,退格改回变蓝,打对变绿过关
需求6 技能 | 技能冷却多久? | 一把开两次差不多 | 已完成:90 秒冷却(一局 180 秒)。打断期间不可用,否则等于白嫖读条
需求6 技能 | 「原初的解放」是否造成伤害? | 不扣血,只是换个单词 | 已完成。实测 Boss 血量前后不变、连击保持、换新词
需求8 保底 | 递增曲线的具体数值? | (采纳建议) | 已完成:每词 +5%、封顶 90%、触发归零;触发后 3 词内不再触发,地狱豁免;联机计数器全房一份
新增 无限模式 | 无限模式怎么设计? | 用困难模式规则,也要有数据记录 | 已完成:无狂暴倒计时,泰坦逐只刷新(血量 ×1.25 递增),击杀回 25 血,玩家倒下才结束。记录存 localStorage,字段已按可上传的形状设计
难度分布 | 四档难度怎么拉开? | 限时 25/16/12/9s,读条 -/10/6.5/5s,扣血 3/5/10/20,简单不触发泰坦之怒,地狱词库同困难 | 已完成并实测。词长样本:简单 2-3 字、普通 2-4 字、困难与地狱 4-8 字;简单档 45 词 0 次泰坦之怒